## KTŞ 2013
|  | B.TEMEL |  | BİNDER |  | AŞINMA T1-T2 |  | AŞINMA T3
KALİTE KONTROL | Dizayn İçin Agrega Üretilmesi (Yaş Elek Analizi) | Kaba ve Orta için 300m3 İnce için 100m3 |  | Kaba ve Orta için 200m3, İnce için 100m3
| Konkasörde Agrega Üretiminin Kontrolü (Yaş Elek Analizi) | Min 500m3 |  | Min 400m3
| Sıcak Silo Gradasyonu (Yaş Elek Analizi) | Min Günde Bir Kez |  | Min Günde Bir Kez
| Karışımın Fiziksel Özelliklerinin Kontrolü (Marshall Kriterleri) | Min Günde İki Kez |  | Min Günde İki Kez
| Segregasyon Tesbiti (Bitüm %'si ve Gradasyonu) | Min Günde İki Kez |  | Min Günde İki Kez
| Tabakanın Sıkışma ve Kalınlık Kontrölü (Karot Alımı ve Özgül Ağırlık Tayini) | Her 500ton'da Bir Çift |  | Her 250ton'da Bir Çift
DENEY |  | ŞARTNAME LİMİTLERİ | [7 empty] | ŞARTNAME LİMİTLERİ
|  | B.TEMEL |  | BİNDER |  | AŞINMA T1-T2 |  | AŞINMA T3 |  | TMA BİNDER |  | TMA AŞINMA
|  | MİN | MAX | MİN | MAX | MİN | MAX | MİN | MAX | MİN | MAX | MİN | MAX
KABA AGREGA | Parçalanma Direnci (Los Angeles) % Kayıp | ≤ 30 |  | ≤ 30 |  | ≤ 27 |  |  |  | ≤ 25
| Aşınma Direnci % Kayıp | ≤ 25 |  | ≤ 25 |  | ≤ 20 |  |  |  | ≤ 20
| Hava Tesirine Karşı Dayanıklılık (MgSO4 ile) | ≤ 18 |  | ≤ 18 |  | ≤ 16 |  |  |  | ≤ 14
| Kırılmışlık, Ağırlıkça Tüm Yüzey Kırılmışlığı - Tüm Yüzey Yuvarlaklık | ≥ 95 - ≤ 0 | [7 empty] | ≥ 100 - ≤ 0
| Yasılık İndeksi | ≤ 30 |  | ≤ 30 |  | ≤ 25 |  |  |  | ≤ 25
| Cilalanma Değeri, % | ≥ 35 |  | ≥ 35 |  | ≥ 50 |  |  |  | ≥ 50
| Su Emme % | ≤ 2,5 |  | ≤ 2,5 |  | ≤ 2,0 |  |  |  | ≤ 2,0
| Soyulma Mukavemeti % Bitümle Kaplı Yüzey | ≥ 60
| Kil Topakları ve Ufalanabilir Tane % | ≤ 0,3 | [7 empty] | Bulunmayacak
İNCE AGREGA | Plastisite İndeksi | NP
| Organik Madde %3 NaOH ile | Negatif
| Su Emme % | ≤ 2,5 |  | ≤ 2,5 |  | ≤ 2,0 |  | ≤ 2,5 |  | ≤ 2,0
| Metilen Mavisi | ≤ 2,0 (kalker) ≤ 3,5 (mağmatik) |  | ≤ 1,5 (kalker) ≤ 3,0 (mağmatik) | [5 empty] | ≤ 1,5 (kalker) ≤ 3,0 (mağmatik)
DİZAYN KRİTERLERİ | Briket Yapımında Uygulanacak Darbe Sayısı | 75 | [7 empty] | 50
| Marshal Stabilitesi | 600 |  | 750 |  | 900 |  | 400
| Boşluk % | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 12 | 2 | 4 | 3 | 4
| Asfaltta Dolu Boşluk (VFA) | 55 | 75 | 60 | 75 | 65 | 75 |  |  | min 13 |  | min T1 16 ; T2 17
| Agregalar Arası Boşluk (VMA) | 12 | 14.5 | 13 | 15 | 14 | 16
| Akma | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4
| Filler / Bitüm Oranı |  |  | 1.4 |  | 1.5
| Bitüm Ağırlıkça 100'e | 3 | 5.5 | 3.5 | 6.5 | 4 | 7 | 5 | 8 | min 5,2 |  | min T1 5,8 ; T2 6,5
| Indirekt Çekme Mukavemeti - İÇM | 80
| Tekerlek İzinde Oturma (30.000 devirde, 60C) % maks |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 6
| Tekerlek İzinde Oturma (3.000 devirde, 60C, 5cm kalınlığında numune) % maks | [6 empty] | 7 |  | 6
| Elyaf Miktarı % | [8 empty] | 0.3 | 1 | 0.2 | 0.8
| Schellenberger Bitüm Süzülme Deneyi % | [8 empty] | 0.3
SATHİ KAPLAMA | DENEY | ŞARTNAME LİMİTLERİ
|  | SATHİ KAPLAMA |  | MAKADAM |  |  |  | SEAL COAT
| Parçalanma Direnci (Los Angeles) % Kayıp | ≤ 30
| Aşınma Direnci % Kayıp | ≤ 25 |  | ≤ 25 |  |  |  | ≤ 25
| Hava Tesirine Karşı Dayanıklılık (MgSO4 ile) | ≤ 18 |  | ≤ 18 |  |  |  | ≤ 18
| Kırılmışlık, Ağırlıkça Tüm Yüzey Kırılmışlığı - Tüm Yüzey Yuvarlaklık | ≥ 80 - ≤ 0 |  | ≥ 70 - ≤ 0 |  |  |  | ≥ 90 - ≤ 0
| Yasılık İndeksi | ≤ 30 |  | ≤ 25 |  |  |  | ≤ 25
| Cilalanma Değeri, % | ≥ 40
| Su Emme % | ≤ 2,500 |  | ≤ 3,000 |  |  |  | ≤ 2,500
| Soyulma Mukavemeti % Bitümle Kaplı Yüzey | ≥ 60
| Yapışma Deneti (Vialit) Düşen Mıcır % | ≤ 10 |  | ≤ 10 |  |  |  | ≤ 10
| Kil Topakları ve Ufalanabilir Tane % | ≤ 0,3 |  | ≤ 0,5 |  |  |  | ≤ 0,3
| Konkasörde Agrega Üretiminin Kontrolü (Yaş Elek Analizi) | Min 500m3 |  | Kaba: 500m3 de bir, Orta: 300m3 de bir, İnce: 200m3 de bir
| Yolda Gradasyon Kontrolü (Yaş Elek Analizi) | 25.000 m2'de bir
| Distribütörde Bitüm Seriminin Enine Homojenliği Cv% | ≤ 10 25.000 m2'de bir |  | ≤ 10 25.000 m2'de bir
| Bitüm Miktarının Kontrölü % | ±15 25.000 m2'de bir |  | ±15 25.000 m2'de bir
| Mıcır Sericide Agreganın Enine Homojenliği Cv% | ≤ 10 25.000 m2'de bir |  | ≤ 10 25.000 m2'de bir
| Agrega Miktarının Kontrölü % | ±10 25.000 m2'de bir |  | ±10 25.000 m2'de bir

## Dizayn
DİĞER FORMLARIN İŞLEMESİ İÇİN AŞAĞIDAKİ BİR DEFALIĞINA BİLGİLERİ DOLDURUNUZ. DAHA SONRA FORMUN BİR ORJİNALINI SAKLAYIP KOPYALARI İLE ÇALIŞINIZ. Sayfalarda yaptığını değişiklikler hesaplara yansımazsa sayfayı CTRL+S tuş kombinasyonu ile kaydedin, değişiklikler gözükecektir.
GENEL BİLGİLER
ŞANTİYE İSMİ |  | Keşan Şantiyesi
PROJE |  | Keşan Ayrımı - Korudağı - Gelibolu Bölünmüş Yolu İşi
OCAK ADI: |  | Çeltik T.O.
DİZAYN AİT KAPLAMA CİNSİ |  | Binder |  |  |  |  | BİTÜMLÜ TEMEL , BİNDER, AŞINMA, AŞINMA T3, TMA BİNDER, TMA AŞINMA
GRADASYON TİPİ | [6 empty] | BİTÜMLÜ TEMEL İÇİN: TİP-A ; TİP-B ; BİNDER İÇİN YOK, AŞINMA İÇİN T1 ; T2 ; T3; TMA BİNDER İÇİN YOK; TMA AŞINMA İÇİN TİP-1A ; TİP-1B ; TİP-2
MEVCUT SATIH |  | Bitümlü Temel |  |  |  |  | PMT, BİTÜMLÜ TEMEL , BİNDER
KAPLAMA PROJE KALINLIĞI (mm) |  | 70
KAPLAMANIN GENİŞLİĞİ (m) |  | 11.5
İMZA SİRKÜLERİ
YETKİ |  | İSİM VE UNVAN |  |  | ÖNİZLEME
YÜKLENİCİ ARAŞTIRMA TEKNİSYENİ |  | Lab. Teknisyeni |  |  | Lab. Teknisyeni Lab. Teknisyeni ...../...../.........
Lab. Teknisyeni
YÜKLENİCİ ŞANTİYE ŞEFİ |  | Şantiye Şefi |  |  | Şantiye Şefi Şantiye Şefi ...../...../.........
Şantiye Şefi
MÜŞAVİR ARAŞTIRMA TEKNİSYENİ |  | Lab. Teknisyeni |  |  | Lab. Teknisyeni Lab. Teknisyeni ...../...../.........
Lab. Teknisyeni
MÜŞAVİR KONTROL MÜHENDİSİ |  |  |  |  | ...../...../.........
İDARE |  |  |  |  | ...../...../.........
İDARE |  |  |  |  | ...../...../......... |  |  |  |  | FORMÜL İÇİN |  |  |  | KTŞ 2013 DEĞERLERİ
[10 empty] | O | P | Q
ELEKLER |  | KTŞ LİMİTLERİ |  | TÖLERANS LİMİTLERİ |  | DİZAYN |  | ELEKLER |  | BİTÜMLÜ TEMEL |  |  | BİNDER |  |  | AŞINMA T1 |  |  | AŞINMA T2 |  | TÖLERANS | AŞINMA T3 |  | TÖLERANS | TMA BİNDER |  | TÖLERANS | TMA AŞINMA TİP-1A |  | TÖLERANS | TMA AŞINMA TİP-1B |  | TÖLERANS | TMA AŞINMA TİP-2 |  | TÖLERANS
|  | ÜST | ALT | ÜST | ALT |  |  |  |  | ÜST | ALT | ± ...% | ÜST | ALT | ± ...% | ÜST | ALT | ± ...% | ÜST | ALT | ± ...% | ÜST | ALT | ± ...% | ÜST | ALT | ± ...% | ÜST | ALT | ± ...% | ÜST | ALT | ± ...% | ÜST | ALT | ± ...%
38.1 | 1 1/2" | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 38.1 | 1 1/2" | 100 | 100 | 5 | 100 | 100 | 4 | 100 | 100 | 4 | 100 | 100 | 4 | 100 | 100 | 4 | 100 | 100 | 4 | 100 | 100 | 4 | 100 | 100 | 4 | 100 | 100 | 4
25.4 | 1" | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 25.4 | 1" | 100 | 72 | 5 | 100 | 100 | 4 | 100 | 100 | 4 | 100 | 100 | 4 | 100 | 100 | 4 | 100 | 100 | 4 | 100 | 100 | 4 | 100 | 100 | 4 | 100 | 100 | 4
19.1 | 3/4" | 100 | 80 | 93.5 | 85.5 | 89.5 |  | 19.1 | 3/4" | 90 | 60 | 5 | 100 | 80 | 4 | 100 | 100 | 4 | 100 | 100 | 4 | 100 | 100 | 4 | 100 | 92 | 4 | 100 | 100 | 4 | 100 | 100 | 4 | 100 | 100 | 4
12.7 | 1/2" | 80 | 58 | 71.6 | 63.6 | 67.6 |  | 12.7 | 1/2" | 78 | 50 | 5 | 80 | 58 | 4 | 100 | 88 | 4 | 100 | 100 | 4 | 100 | 100 | 4 | 83 | 73 | 4 | 100 | 90 | 4 | 100 | 100 | 4 | 100 | 100 | 4
9.53 | 3/8" | 70 | 48 | 64.5 | 56.5 | 60.5 |  | 9.53 | 3/8" | 70 | 43 | 5 | 70 | 48 | 4 | 90 | 72 | 4 | 100 | 80 | 4 | 100 | 90 | 4 | 66 | 56 | 4 | 75 | 50 | 4 | 100 | 90 | 4 | 100 | 90 | 4
4.75 | No.4 | 52 | 30 | 46.6 | 38.6 | 42.6 |  | 4.75 | No.4 | 55 | 30 | 5 | 52 | 30 | 4 | 52 | 42 | 4 | 72 | 55 | 4 | 33 | 25 | 4 | 42 | 32 | 3 | 40 | 25 | 3 | 45 | 25 | 3 | 45 | 25 | 3
2 | No.10 | 40 | 20 | 30.5 | 24.5 | 27.5 |  | 2 | No.10 | 42 | 18 | 3 | 40 | 20 | 3 | 35 | 25 | 3 | 53 | 36 | 3 | 31 | 23 | 3 | 30 | 25 | 3 | 30 | 30 | 3 | 30 | 20 | 3 | 30 | 20 | 3
0.425 | No.40 | 22 | 8 | 15.9 | 9.9 | 12.9 |  | 0.425 | No.40 | 21 | 6 | 3 | 22 | 8 | 3 | 20 | 10 | 3 | 28 | 16 | 3 | 27 | 20 | 3 | 20 | 14 | 3 | 22 | 12 | 3 | 22 | 12 | 3 | 22 | 12 | 3
0.18 | No.80 | 14 | 5 | 11.8 | 5.8 | 8.8 |  | 0.18 | No.80 | 13 | 2 | 3 | 14 | 5 | 3 | 14 | 7 | 3 | 16 | 8 | 3 | 18 | 12 | 3 | 15 | 9 | 3 | 17 | 9 | 3 | 17 | 9 | 3 | 17 | 9 | 3
0.075 | No.200 | 7 | 2 | 7 | 3.25 | 5.25 |  | 0.075 | No.200 | 7 | 0 | 2 | 7 | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | 8 | 4 | 2 | 11 | 7 | 2 | 11 | 7 | 2 | 12 | 8 | 2 | 12 | 8 | 2 | 12 | 8 | 2
KULLANILAN ELEKLER |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | BİTÜM |  | 0.3 |  |  | 0.2 |  |  | 0.2 |  |  | 0.2 |  |  | 0.2 |  |  | 0.3 |  |  | 0.3 |  |  | 0.3 |  |  | 0.3
|  |  | 12-25 | 5-12 | 0-5 | Filler |  |  |  | 5.72 | 3.08 |  | 5.28 | 3.52 |  | 5.28 | 3.52 |  | 5.28 | 3.52 |  | 5.28 | 3.52 |  | 5.72 | 3.08 |  | 5.72 | 3.08 |  | 5.72 | 3.08 |  | 5.72 | 3.08
|  |  | 1/2" - 1" | No.4 - 1/2" | 0 - No.4 | Filler
DİZAYN KRİTERLERİ |  |  |  | K.T.Ş. | DİZAYN | İKF |  | KAROT |  | 96 |  |  | 96 |  |  | 97 |  |  | 97 |  |  | 97 |  |  | 98 |  |  | 98 |  |  | 98 |  |  | 98
BİTÜM PENETRASYONU |  |  |  |  | 53.7 |  |  |  |  | 98 |  |  | 98 |  |  | 98 |  |  | 98 |  |  | 98 |  |  | 98 |  |  | 98 |  |  | 98 |  |  | 98
BİTÜM ÖZGÜL AĞIRLIĞI, Gb |  |  |  |  | 1.02 |  |  |  |  | 7.5 |  |  | 7 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 9 |  |  | 5.5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
AGREGANIN BİTÜM ABSORBSİYONU Pba |  |  |  |  | 0.67 |  |  | h TOLERANS
AGREGANIN HACİM ÖZG. AĞIRLIĞI, Gsb |  |  |  |  | 2.608 |  |  | -0,1h | h | +0,1h
AGREGANIN ZAHİRİ ÖZG. AĞIRLIĞI, Gsa |  |  |  |  | 2.698 |  |  | 63 | 70 | 77
KABA AGREGA %'si ( K % ) |  |  |  |  | 57.4
İNCE AGREGA %'si ( İ % ) |  |  |  |  | 37.1
FİLLER %'si ( F % ) |  |  |  |  | 5.5
KABA AG. SU. ABS: % |  |  |  | ≤ 2,5 | 2.5
AGREGANIN EFEKTİF ÖZG. AĞIRLIĞI, Gef-hesap |  |  |  |  | 2.653
AGREGANIN EFEKTİF ÖZG. AĞIRLIĞI, Gef-deney |  |  |  |  | 2.656
KABA AGREGA HACİM ÖZG. AĞ. ( Gkh ) |  |  |  |  | 2.601
KABA AGREGA ZAHİRİ ÖZG. AĞ. ( Gkz ) |  |  |  |  | 2.693
İNCE AGREGA HACİM ÖZG. AĞ. ( Gih ) |  |  |  |  | 2.602
İNCE AGREGA ZAHİRİ ÖZG. AĞ. ( Giz ) |  |  |  |  | 2.703
FİLLER ZAHİRİ ÖZG. AĞ. ( Gf ) |  |  |  |  | 2.721
BİRİKETTEKİ AGREGA MİKTARI ( Kg ) |  |  |  | 1150
AGREGA KAR.BİTÜM ORANI %'e (Wa) : |  |  |  | 3,5-6,5 | 4.4
AGREGA KAR.BİTÜM ORANI %'de ( Wb ) |  |  |  |  | 4.6
Yoğunluk Ton/m³(Lab.Dp.) |  |  |  |  | 2.371 | 2.371
BOŞLUK |  |  |  | 4-6 | 4.36
VMA |  |  |  | 13-15 | 13.09
ASFALT DOLU BOŞLUK VFA |  |  |  | 60-75 | 66.69
AKMA |  |  |  | 2-4 | 3.25
DÜZELTİLMİŞ STABİLİTE |  |  |  | min. 750 | 1175
KGM Belgelerinden örnek alınarak Mehmet DURMAZ tarafından hazırlanmıştır.

## 1 Sıcak Silo
SICAK SİLO REÇETESİ
Proje Adı |  | Keşan Ayrımı - Korudağı - Gelibolu Bölünmüş Yolu İşi |  |  |  |  | İmalat Tarihi |  | 2014-04-21 |  |  | 0 |  |  |  |  | 12-25
[7 empty] | Rapor No/Tarih |  | 5 - 22.04.2014 |  |  | ELEK AÇIKLIĞI |  | KALAN (AĞIRLIK) | % K.KALAN | % GEÇEN | ELEK AÇIKLIĞI |  | KALAN (AĞIRLIK) | % K.KALAN | % GEÇEN
Projeye göre km |  | 3+300 - 4+000 Sol Taşıma |  |  |  |  | Şantiye |  | Keşan Şantiyesi |  |  | mm | inch |  |  |  | mm | inch
Kaplama Cinsi |  | Binder |  |  |  |  | Ocak Adı |  | Çeltik T.O. |  |  | 37.5 | 1 1/2" |  | Orj.Ağ.? | 0 | 37.5 | 1 1/2" | 0 | 0 | 100
SICAK SİLO ELEK ANALİZİ | [11 empty] | 25.4 | 1" |  | Orj.Ağ.? | 0 | 25.4 | 1" | 0 | 0 | 100
ELEK AÇIKLIĞI |  |  | 39 | 21 | 36 | 4 |  | %'DE KARŞ. GRAD. | TÖLERANS LİMİTLERİ | KTŞ LİMİTLERİ |  | 19.1 | 3/4" |  | Orj.Ağ.? | 0 | 19.1 | 3/4" | 800 | 24.1073 | 75.8927
|  | 0 | 12-25 | 5-12 | 0-5 | Filler | [5 empty] | 12.7 | 1/2" |  | Orj.Ağ.? | 0 | 12.7 | 1/2" | 2983.3 | 89.8991 | 10.1009
mm | inch |  | % geçen | % geçen | % geçen | % geçen | [5 empty] | 9.52 | 3/8" |  | Orj.Ağ.? | 0 | 9.52 | 3/8" | 3238.9 | 97.6013 | 2.3987
38.1 | 1 1/2" | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 - 100 | 100 - 100 | 100 | 4.76 | No.4 |  | Orj.Ağ.? | 0 | 4.76 | No.4 | 3275.4 | 98.7012 | 1.2988
25.4 | 1" | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 - 100 | 100 - 100 | 100 | 2 | No.10 |  | Orj.Ağ.? | 0 | 2 | No.10 | 3311.9 | 99.8011 | 0.19889
19.1 | 3/4" | 0 | 75.8927 | 100 | 100 | 100 |  | 90.6 | 93,5 - 85,5 | 100 - 80 | 90.6 | 0.42 | No.40 |  | Orj.Ağ.? | 0 | 0.42 | No.40 | 3315.2 | 99.9006 | 0.099443
12.7 | 1/2" | 0 | 10.1009 | 100 | 100 | 100 |  | 64.9 | 71,6 - 63,6 | 80 - 58 | 64.9 | 0.18 | No.80 |  | Orj.Ağ.? | 0 | 0.18 | No.80 | 3318.5 | 100 | 0
9.53 | 3/8" | 0 | 2.3987 | 83.099 | 100 | 100 |  | 58.4 | 64,5 - 56,5 | 70 - 48 | 58.4 | 0.075 | No.200 |  | Orj.Ağ.? | 0 | 0.075 | No.200 | 3318.5 | 100 | 0
4.75 | No.4 | 0 | 1.2988 | 13.2993 | 97.1021 | 100 |  | 42.3 | 46,6 - 38,6 | 52 - 30 | 42.3 | Orjinal Ağırlık |  |  |  |  | Orjinal Ağırlık |  | 3318.5
2 | No.10 | 0 | 0.19889 | 4.5985 | 59.5003 | 100 |  | 26.5 | 30,5 - 24,5 | 40 - 20 | 26.5
0.425 | No.40 | 0 | 0.099443 | 2.3015 | 22.2979 | 98.5 |  | 12.5 | 15,9 - 9,9 | 22 - 8 | 12.5 | 5-12 |  |  |  |  | 0-5
0.18 | No.80 | 0 | 0 | 0.9004 | 12.2964 | 93.5 |  | 8.4 | 11,8 - 5,8 | 14 - 5 | 8.4 | ELEK AÇIKLIĞI |  | KALAN (AĞIRLIK) | % K.KALAN | % GEÇEN | ELEK AÇIKLIĞI |  | KALAN (AĞIRLIK) | % K.KALAN | % GEÇEN
0.075 | No.200 | 0 | 0 | 0.6018 | 6.5006 | 76.5 |  | 5.5 | 7 - 3,25 | 7 - 2 | 5.5 | mm | inch |  |  |  | mm | inch
[12 empty] | 37.5 | 1 1/2" | 0 | 0 | 100 | 37.5 | 1 1/2" | 0 | 0 | 100
[12 empty] | 25.4 | 1" | 0 | 0 | 100 | 25.4 | 1" | 0 | 0 | 100
[12 empty] | 19.1 | 3/4" | 0 | 0 | 100 | 19.1 | 3/4" | 0 | 0 | 100
[12 empty] | 12.7 | 1/2" | 0 | 0 | 100 | 12.7 | 1/2" | 0 | 0 | 100
[12 empty] | 9.52 | 3/8" | 367.9 | 16.901 | 83.099 | 9.52 | 3/8" | 0 | 0 | 100
[12 empty] | 4.76 | No.4 | 1887.3 | 86.7007 | 13.2993 | 4.76 | No.4 | 37 | 2.8979 | 97.1021
[12 empty] | 2 | No.10 | 2076.7 | 95.4015 | 4.5985 | 2 | No.10 | 517.1 | 40.4997 | 59.5003
[12 empty] | 0.42 | No.40 | 2126.7 | 97.6985 | 2.3015 | 0.42 | No.40 | 992.1 | 77.7021 | 22.2979
[12 empty] | 0.18 | No.80 | 2157.2 | 99.0996 | 0.9004 | 0.18 | No.80 | 1119.8 | 87.7036 | 12.2964
[12 empty] | 0.075 | No.200 | 2163.7 | 99.3982 | 0.6018 | 0.075 | No.200 | 1193.8 | 93.4994 | 6.5006
[12 empty] | Orjinal Ağırlık |  | 2176.8 |  |  | Orjinal Ağırlık |  | 1276.8
Filler
[12 empty] | ELEK AÇIKLIĞI |  | KALAN (AĞIRLIK) | % K.KALAN | % GEÇEN
[12 empty] | mm | inch
[12 empty] | 37.5 | 1 1/2" | 0 | 0 | 100
[12 empty] | 25.4 | 1" | 0 | 0 | 100
[12 empty] | 19.1 | 3/4" | 0 | 0 | 100
[12 empty] | 12.7 | 1/2" | 0 | 0 | 100
[12 empty] | 9.52 | 3/8" | 0 | 0 | 100
[12 empty] | 4.76 | No.4 | 0 | 0 | 100
[12 empty] | 2 | No.10 | 0 | 0 | 100
[12 empty] | 0.42 | No.40 | 7.5 | 1.5 | 98.5
[12 empty] | 0.18 | No.80 | 32.5 | 6.5 | 93.5
[12 empty] | 0.075 | No.200 | 117.5 | 23.5 | 76.5
[12 empty] | Orjinal Ağırlık |  | 500
...../...../.........
YÜKLENİCİ
İDARE
MÜŞAVİR
Lab. Teknisyeni Lab. Teknisyeni ...../...../.........
Şantiye Şefi Şantiye Şefi ...../...../.........
Lab. Teknisyeni Lab. Teknisyeni ...../...../.........
...../...../.........
...../...../.........

## 2 Malaksör
Proje Adı | Keşan Ayrımı - Korudağı - Gelibolu Bölünmüş Yolu İşi |  |  |  | İmalat Tarihi |  | 2014-04-21
[5 empty] | Rapor No/Tarih |  | 5 - 22.04.2014
Projeye göre km | 3+300 - 4+000 Sol Taşıma |  |  |  | Şantiye |  | Keşan Şantiyesi
Kaplama Cinsi | Binder |  |  |  | Ocak Adı |  | Çeltik T.O.
BİNDER MALAKSÖR ELEK ANALİZİ
| Elek Açıklığı |  | Kümülatif Kalan | Yüzde Geçen | Tolerans Limitleri | KTŞ Limitleri
| mm | inch | [5 empty] | Hesap
| 38.1 | 1 1/2" | 0 | 100 | 100 - 100 | 100 - 100 |  | 100
| 25.4 | 1" | 0 | 100 | 100 - 100 | 100 - 100 |  | 100
| 19.1 | 3/4" | 586.3 | 90.1 | 93,5 - 85,5 | 100 - 80 |  | 90.1499
| 12.7 | 1/2" | 2018.1 | 66.1 | 71,6 - 63,6 | 80 - 58 |  | 66.0949
| 9.53 | 3/8" | 2674.2 | 55,1X | 64,5 - 56,5 | 70 - 48 |  | 55.0721
| 4.75 | No.4 | 3261.4 | 45.2 | 46,6 - 38,6 | 52 - 30 |  | 45.2068
| 2 | No.10 | 4344.7 | 27 | 30,5 - 24,5 | 40 - 20 |  | 27.0068
| 0.425 | No.40 | 5280.5 | 11.3 | 15,9 - 9,9 | 22 - 8 |  | 11.2849
| 0.18 | No.80 | 5475.8 | 8 | 11,8 - 5,8 | 14 - 5 |  | 8.0038
| 0.075 | No.200 | 5614.3 | 5.7 | 7 - 3,25 | 7 - 2 |  | 5.6769
| Orijinal Ağırlık |  | 5952.2
...../...../.........
YÜKLENİCİ
İDARE
MÜŞAVİR
Lab. Teknisyeni Lab. Teknisyeni ...../...../.........
Şantiye Şefi Şantiye Şefi ...../...../.........
Lab. Teknisyeni Lab. Teknisyeni ...../...../.........
...../...../.........
...../...../.........

## 3 Ekstrasyon
Proje Adı |  |  |  | Keşan Ayrımı - Korudağı - Gelibolu Bölünmüş Yolu İşi |  |  |  |  | İmalat Tarihi | 2014-04-21 |  | Proje Adı |  |  |  | Keşan Ayrımı - Korudağı - Gelibolu Bölünmüş Yolu İşi |  |  |  |  | İmalat Tarihi | 2014-04-21
[9 empty] | Rapor No/Tarih | 5 - 22.04.2014 | [10 empty] | Rapor No/Tarih | 5 - 22.04.2014
Projeye göre km |  |  |  | 3+300 - 4+000 Sol Taşıma |  |  |  |  | Şantiye | Keşan Şantiyesi |  | Projeye göre km |  |  |  | 3+300 - 4+000 Sol Taşıma |  |  |  |  | Şantiye | Keşan Şantiyesi
Kaplama Cinsi |  |  |  | Binder |  |  |  |  | Ocak Adı | Çeltik T.O. |  | Kaplama Cinsi |  |  |  | Binder |  |  |  |  | Ocak Adı | Çeltik T.O.
Binder Ekstrasyon Elek Analizi (Sabah İmalatı) | [7 empty] | Ekstraksiyon Deney Sonuçları |  |  |  | Binder Ekstrasyon Elek Analizi (Öğleden Sonraki İmalat) | [7 empty] | Ekstraksiyon Deney Sonuçları
Elek Açıklığı |  |  | Kümülatif Kalan |  | Yüzde Geçen | Tolerans Limitleri | KTŞ Limitleri | Bitümlü numune+Filitre kağıdı (gr) (A) |  |  | 1380.6 | Elek Açıklığı |  |  | Kümülatif Kalan |  | Yüzde Geçen | Tolerans Limitleri | KTŞ Limitleri | Bitümlü numune+Filitre kağıdı (gr) (A) |  |  | 1380.6
mm | inch | [10 empty] | mm | inch
38.1 | 1 1/2" |  |  |  | 100 | 100 - 100 | 100 - 100 | Filitre kağıdı (gr) (B) |  |  | 11 | 38.1 | 1 1/2" |  |  |  | 100 | 100 - 100 | 100 - 100 | Filitre kağıdı (gr) (B) |  |  | 11
25.4 | 1" |  | 0 |  | 100 | 100 - 100 | 100 - 100 | Filitre kağıdı + yıkanmış agrega (gr) (C) |  |  | 1320.4 | 25.4 | 1" |  | 0 |  | 100 | 100 - 100 | 100 - 100 | Filitre kağıdı + yıkanmış agrega (gr) (C) |  |  | 1320.4
19.1 | 3/4" |  | 105.1 |  | 92 | 93,5 - 85,5 | 100 - 80 |  |  |  |  | 19.1 | 3/4" |  | 105.1 |  | 92 | 93,5 - 85,5 | 100 - 80
12.7 | 1/2" |  | 411.2 |  | 68.6 | 71,6 - 63,6 | 80 - 58 | Bitüm Miktarı (gr) D=A-C |  |  | 60.2 | 12.7 | 1/2" |  | 420 |  | 67.9 | 71,6 - 63,6 | 80 - 58 | Bitüm Miktarı (gr) D=A-C |  |  | 60.2
9.53 | 3/8" |  | 490.2 |  | 62.6 | 64,5 - 56,5 | 70 - 48 | Bitümü alınmış agrega (gr) E=C-B |  |  | 1309.4 | 9.53 | 3/8" |  | 490.2 |  | 62.6 | 64,5 - 56,5 | 70 - 48 | Bitümü alınmış agrega (gr) E=C-B |  |  | 1309.4
4.75 | No.4 |  | 720.3 |  | 45 | 46,6 - 38,6 | 52 - 30 |  |  |  |  | 4.75 | No.4 |  | 780 |  | 40.4 | 46,6 - 38,6 | 52 - 30
2 | No.10 |  | 919.7 |  | 29.8 | 30,5 - 24,5 | 40 - 20 | %'e BİTÜM F=D/E*100 |  |  | 4.5975 | 2 | No.10 |  | 919.7 |  | 29.8 | 30,5 - 24,5 | 40 - 20 | %'e BİTÜM F=D/E*100 |  |  | 4.5975
0.425 | No.40 |  | 1134.1 |  | 13.4 | 15,9 - 9,9 | 22 - 8 |  |  |  |  | 0.425 | No.40 |  | 1200 |  | 8,4X | 15,9 - 9,9 | 22 - 8
0.18 | No.80 |  | 1193.2 |  | 8.9 | 11,8 - 5,8 | 14 - 5 | %'de BİTÜM G= D/(A-B)*100 |  |  | 4.3954 | 0.18 | No.80 |  | 1193.2 |  | 8.9 | 11,8 - 5,8 | 14 - 5 | %'de BİTÜM G= D/(A-B)*100 |  |  | 4.3954
0.075 | No.200 |  | 1227.8 |  | 6.2 | 7 - 3,25 | 7 - 2 |  |  |  |  | 0.075 | No.200 |  | 1227.8 |  | 6.2 | 7 - 3,25 | 7 - 2
Orijinal Ağırlık |  |  | 1309.4 |  |  |  |  | Filler / Bitüm Oranı : |  |  |  | Orijinal Ağırlık |  |  | 1309.4 |  |  |  |  | Filler / Bitüm Oranı : |  |  | 1.3486
Hesap |  | Elek Açıklığı | [9 empty] | Hesap |  | Elek Açıklığı
|  | mm | inch | [10 empty] | mm | inch
100 |  | 38.1 | 1 1/2" | [8 empty] | 100 |  | 38.1 | 1 1/2"
100 |  | 25.4 | 1" | [8 empty] | 100 |  | 25.4 | 1"
91.9734 |  | 19.1 | 3/4" | [8 empty] | 91.9734 |  | 19.1 | 3/4"
68.5963 |  | 12.7 | 1/2" | [8 empty] | 67.9242 |  | 12.7 | 1/2"
62.563 |  | 9.53 | 3/8" | [8 empty] | 62.563 |  | 9.53 | 3/8"
44.9901 |  | 4.75 | No.4 | [8 empty] | 40.4307 |  | 4.75 | No.4
29.7617 |  | 2 | No.10 | [8 empty] | 29.7617 |  | 2 | No.10
13.3878 |  | 0.425 | No.40 | [8 empty] | 8.355 |  | 0.425 | No.40
8.8743 |  | 0.18 | No.80 | [8 empty] | 8.8743 |  | 0.18 | No.80
6.2319 |  | 0.075 | No.200 | [8 empty] | 6.2319 |  | 0.075 | No.200
...../...../.........
YÜKLENİCİ
İDARE
MÜŞAVİR
Lab. Teknisyeni Lab. Teknisyeni ...../...../.........
Şantiye Şefi Şantiye Şefi ...../...../.........
Lab. Teknisyeni Lab. Teknisyeni ...../...../.........
...../...../.........
...../...../.........
...../...../.........
YÜKLENİCİ
İDARE
MÜŞAVİR
Lab. Teknisyeni Lab. Teknisyeni ...../...../.........
Şantiye Şefi Şantiye Şefi ...../...../.........
Lab. Teknisyeni Lab. Teknisyeni ...../...../.........
...../...../.........
...../...../.........

## 3 Marshall
Proje Adı |  |  |  |  | Keşan Ayrımı - Korudağı - Gelibolu Bölünmüş Yolu İşi | [9 empty] | İmalat Tarihi |  |  |  | 2014-04-21
[15 empty] | Rapor No/Tarih |  |  |  | 5 - 22.04.2014
Projeye göre km |  |  |  |  | 3+300 - 4+000 Sol Taşıma | [9 empty] | Şantiye |  |  |  | Keşan Şantiyesi
Kaplama Cinsi |  |  |  |  | Binder | [9 empty] | Ocak Adı |  |  |  | Çeltik T.O.
MARSHALL DENEYİ | [24 empty] | FARKLAR TABLOSU
No | ºC |  | Biriket Yüksekliği (mm) |  |  |  |  | Havada (gr) A |  | Suda (gr) C |  | DYK (gr) B |  | Hacim (cm³) V |  |  | Hac. Öz. Ağ. Dp |  | Akma (mm) | Stab. (kg) |  | Ks. Fakt. |  | Düz. Stab. | Kaba Ag. |  | Sıcak Silo |  | Ekstraksiyon 1 |  |  | Ekstraksiyon 2 |  |  | Malaksör |  | Dizayn
|  |  | 1 | 2 |  | 3 | ORT. | [17 empty] | Sıcak Silo |  | - |  | 2.7 |  |  | 1.9 |  |  | 0.2 |  | 0.3
1 | 150 |  | 62.5 | 62.6 |  | 62.5 | 62.5333 | 1179.8 |  | 682.8 |  | 1190.8 |  | 508 |  |  | 2,322X |  | 2.95 | 1190 |  |  |  |  | Ekstrasyon 1 |  | 2.7 |  | - |  |  | 4.6 |  |  | 0.2 |  | 0.3
2 | 150 |  | 62.8 | 62.8 |  | 62.8 | 62.8 | 1181.8 |  | 685.8 |  | 1182.9 |  | 497.1 |  |  | 2.3774 |  | 3.35 | 1155 |  | 1.018 |  | 1175.79 | Ekstrasyon 2 |  | 1.9 |  | 4.6 |  |  | - |  |  | 4.8 |  | 2.2
3 | 150 |  | 62.7 | 62.7 |  | 62.6 | 62.6667 | 1192.8 |  | 689.8 |  | 1194 |  | 504.2 |  |  | 2.3657 |  | 3.15 | 1160 |  | 1.023 |  | 1186.68 | Malaksör |  | 2.9 |  | 0.2 |  |  | 4.8 |  |  | - |  | 2.6
4 | 150 |  | 62.6 | 62.6 |  | 62.6 | 62.6 | 1187 |  | 687 |  | 1188.1 |  | 501.1 |  |  | 2.3688 |  | 3.6 | 1140 |  | 1.023 |  | 1166.22 | Dizayn |  | 0.3 |  | 2.4 |  |  | 2.2 |  |  | 2.6 |  | -
5 | 150 |  | 62.8 | 62.8 |  | 62.8 | 62.8 | 1184.1 |  | 686.8 |  | 1184.7 |  | 497.9 |  |  | 2.3782 |  | 3.2 | 1125 |  | 1.018 |  | 1145.25
6 | 150 |  | 62.8 | 62.7 |  | 62.8 | 62.7667 | 1205.3 |  | 698.5 |  | 1207.8 |  | 509.3 |  |  | 2.3666 |  | 3.25 | 1135 |  | 1.02 |  | 1157.7 | İnce Ag. |  | Sıcak Silo |  | Ekstraksiyon 1 |  |  | Ekstraksiyon 2 |  |  | Malaksör |  | Dizayn
7 | [24 empty] | Sıcak Silo |  | - |  | 2 |  |  | 2.6 |  |  | 0.72992 |  | 0.3
8 | [24 empty] | Ekstrasyon 1 |  | 2 |  | - |  |  | 4.6 |  |  | 0.72992 |  | 1.7
9 | [24 empty] | Ekstrasyon 2 |  | 2.6 |  | 4.6 |  |  | - |  |  | 5.3299 |  | 2.9
10 | [24 empty] | Malaksör |  | 2.7299 |  | 0.72992 |  |  | 5.3299 |  |  | - |  | 2.4299
1 | 150 | [6 empty] | 1179.8 |  | 682.8 |  | 1190.8 |  | 508 |  |  | 2,322X |  | 2.95 | 1190 |  |  |  |  | Dizayn |  | 0.3 |  | 1.7 |  |  | 2.9 |  |  | 2.4299 |  | -
2 | 150 | [6 empty] | 1181.8 |  | 685.8 |  | 1182.9 |  | 497.1 |  |  | 2.3774 |  | 3.35 | 1155 |  |  |  | X
3 | 150 |  | 62.7 | 62.7 |  | 62.6 | 62.6667 | 1192.8 |  | 689.8 |  | 1194 |  | 504.2 |  |  | 2.3657 |  | 3.15 | 1160 |  | 1.023 |  | 1186.68 | Filler |  | Sıcak Silo |  | Ekstraksiyon 1 |  |  | Ekstraksiyon 2 |  |  | Malaksör |  | Dizayn
4 | 150 |  | 62.6 | 62.6 |  | 62.6 | 62.6 | 1187 |  | 687 |  | 1188.1 |  | 501.1 |  |  | 2.3688 |  | 3.6 | 1140 |  | 1.023 |  | 1166.22 | Sıcak Silo |  | - |  | 0.7 |  |  | 0 |  |  | 0.52311 |  | 0
5 | 150 |  | 62.8 | 62.8 |  | 62.8 | 62.8 | 1184.1 |  | 686.8 |  | 1184.7 |  | 497.9 |  |  | 2.3782 |  | 3.2 | 1125 |  | 1.018 |  | 1145.25 | Ekstrasyon 1 |  | 0.7 |  | - |  |  | 0 |  |  | 0.52311 |  | 0.7
6 | 150 |  | 62.8 | 62.7 |  | 62.8 | 62.7667 | 1205.3 |  | 698.5 |  | 1207.8 |  | 509.3 |  |  | 2.3666 |  | 3.25 | 1135 |  | 1.02 |  | 1157.7 | Ekstrasyon 2 |  | 1.9 |  | 0 |  |  | - |  |  | 0.52311 |  | 0.7
7 | [24 empty] | Malaksör |  | 0.17689 |  | 0.52311 |  |  | 0.52311 |  |  | - |  | 0.17689
8 | [24 empty] | Dizayn |  | 0 |  | 0.7 |  |  | 0.7 |  |  | 0.17689 |  | -
9
10
Günlük Ortalamalar | [6 empty] | Deney 1 |  | Deney 2 |  | Dizayn |  | KTŞ
Bitüm Miktarı %'e içi Wb | [6 empty] | 4.3954 |  | 4.3954 |  | 4.6
Bitüm Miktarı %'e Wa | [6 empty] | 4.5975 |  | 4.5975 |  | 4.4 |  | 3,5-6,5 |  |  | V | V | : C - B | [6 empty] | IKF ise ara hesaplama: | [11 empty] | 2.3713
Pratik Yoğunluk Dp | [6 empty] | 2.3713 |  | 2.3713 |  | 2.371 |  |  |  |  | Dp |  | : A / V | [6 empty] | 2 ekstrasyon deneyi gerçekleştirildiyse
Maks.Teo.Öz. Ağırlık Dt | [6 empty] | 2.4786 |  | 2.4786 | [6 empty] | Dt |  | : 100 + Wa / [(100/Gef) + (Wa/Gb)] | [6 empty] | Sabah Yoğunluk | [11 empty] | 2.3713
Boşluk % Vh | [6 empty] | 4.3269 |  | 4.3269 |  | 4.36 |  | 4-6 |  |  | Vh |  | : (Dt - Dp) / Dt *100 | [6 empty] | Öğleden Sonra Yoğunluk | [11 empty] | 2.3713
Ag.lar Arası Boşluk VMA | [6 empty] | 13.0712 |  | 13.0712 |  | 13.09 |  | 13-15 |  |  | VMA |  | : 100 - [Dp* (100 - Wb)] / Gsb | [6 empty] | 1 ekstrasyon deneyi gerçekleştirildiyse | [11 empty] | 2.3713
Asf. Dolu Boşluk VFA | [6 empty] | 66.8971 |  | 66.8971 |  | 66.69 |  | 60-75 |  |  | VFA |  | : [(VMA - Vh) / VMA] * 100
Akma | [6 empty] | 3.25 |  | 3.25 |  | 3.25 |  | 2-4 |  |  | Pba |  | : [(Gef - Gsb)/(Gef * Gsb)] *100*Gb
Stabilite | [6 empty] | 1166.328 |  | 1164 |  | 1175 |  | min. 750 |  |  | Gsb |  | : 100/[(K%/Gkh)+(İ%/Gih)+(F%/Gfz)] | [6 empty] | Sıcak Silo |  | Fark | Ekstraksiyon |  |  | Fark |  | Eks2 | Fark |  | Malaksör |  | Fark
Keşan Şantiyesi Binder Dizayn |  | Bitüm Özgül Ağırlığı | [6 empty] | (Gb) | 1.02 |  | Ag. Hacim -Zagiri Öz. Ağırlığı (Gsb Gsa) | [8 empty] | 2.608 |  | - | 2.698 | Kaba Ag. | 57.7 | 0.3 | Kaba Ag. |  | 55 | 2.4 |  | 59.6 | 2.2 |  | Kaba Ag. | 54.8 | 2.6
|  | Bitüm Penetrasyonu | [7 empty] | 53.7 |  | Agreganın Efektif Öz.Ağ. (Gef-h Gef-d) | [8 empty] | 2.653 |  | - | 2.656 | İnce Ag. | 36.8 | 0.3 | İnce Ag. |  | 38.8 | 1.7 |  | 34.2 | 2.9 |  | İnce Ag. | 39.5299 | 2.4299
|  | Agreganın Bitüm Absorbsiyonu | [6 empty] | (Pba) | 0.67 |  | Kaba Ag. Hacim-Zahiri Özg.Ağ. (Gkh Gkz) | [8 empty] | 2.601 |  | - | 2.693 | Filler | 5.5 | 0 | Filler |  | 6.2 | 0.7 |  | 6.2 | 0.7 |  | Filler | 5.6769 | 49.3
|  | Kaba Agrega %'si | [6 empty] | (K %) | 57.4 |  | İnce Ag. Hacim-Zahiri Özg.Ağ. (Gih Giz) | [8 empty] | 2.602 |  | - | 2.703 | Gsb | 2.6077 | 0.00030603 | Gsb |  | 2.6085 | 0.00052142 |  | 2.6085 | 0.00047518 |  | Gsb | 2.6077 | 0.00025279
|  | İnce Agrega %'si | [6 empty] | (İ %) | 37.1 |  | Filler Zahiri Öz.Ağ. (Gfz) | [8 empty] | 2.721 |  |  |  | Gsa | 2.6982 | 0.00020056 | Gsa |  | 2.6986 | 0.00059538 |  | 2.6981 | 0.00013526 |  | Gsa | 2.6983 | 0.00033859
|  | Filler %'si | [6 empty] | (F %) | 5.5 |  | Biriketteki Ag. Mik. (kg) - Darbe Sayısı | [8 empty] | 1150 |  | - | 75 | Gef | 2.6529 | 0.0030527 | Gef |  | 2.6536 | 0.0024416 |  | 1.3045 | 1.3515 |  | Gef | 2.653 | 0.0029571
[25 empty] | Pba | 0.66721 | 0.002786 | Pba |  | 0.66366 | 0.0063389 |  | -39.0855 | 39.7555 |  | Pba | 0.6678 | 0.0021986
...../...../.........
YÜKLENİCİ
İDARE
MÜŞAVİR
Lab. Teknisyeni Lab. Teknisyeni ...../...../.........
Şantiye Şefi Şantiye Şefi ...../...../.........
Lab. Teknisyeni Lab. Teknisyeni ...../...../.........
...../...../.........
...../...../.........

## 4 Karot Num.
Proje Adı |  |  | Keşan Ayrımı - Korudağı - Gelibolu Bölünmüş Yolu İşi | [7 empty] | İmalat Tarihi |  |  | 2014-04-21
[11 empty] | Rapor No/Tarih |  |  | 5 - 22.04.2014
Projeye göre km |  |  | 3+300 - 4+000 Sol Taşıma | [7 empty] | Şantiye |  |  | Keşan Şantiyesi
Kaplama Cinsi |  |  | Binder | [7 empty] | Ocak Adı |  |  | Çeltik T.O.
ASFALT BETONU ARAZİ YOĞUNLUKLARI
Numuneler alım tarih: |  |  |  | 2014-04-21 |  |  |  |  | Lab.Yoğ (Lap Dp): |  |  | 2.371 | Lab. Yoğ. Teo. (Dp): |  |  | 2.4786
No | Saat | Km ve Şerit |  |  | Karot Kalınlığı (63 - 77) (mm) |  |  |  | Numune Ağırlığı | Suda |  | DYK | Yoğunluk (Yol Dp) |  | Sıkışma % (min. 96) | Boşluk %
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | ORT
1 | 5:55 | 3+960 | SOL |  | 69 |  |  | 69 | 1277.7 | 728 |  | 1300 | 2.2337 |  | 94,2X | 9,9X
2 | 6:00 | 3960 | SOL |  | 80 |  |  | 80X | 1277.7 | 728 |  | 1262.7 | 2.3896 |  | 100.8 | 3.6
3 | 6:05 | 3840 | SAĞ |  | 68.4 |  |  | 68,4X | 1277.7 | 728 |  | 1262.7 | 2.3896 |  | 100.8 | 3.6
4 | 6:10 | 3840 | SAĞ |  | 68.2 |  |  | 68,2X | 1277.7 | 728 |  | 1262.7 | 2.3896 |  | 100.8 | 3.6
5 | 6:15 | 3720 | SOL |  | 74.2 |  |  | 74,2X | 1277.7 | 728 |  | 1262.7 | 2.3896 |  | 100.8 | 3.6
6 | 6:20 | 3720 | SOL |  | 82.2 |  |  | 82,2X | 1277.7 | 728 |  | 1262.7 | 2.3896 |  | 100.8 | 3.6
7 | 6:25 | 3580 | SAĞ |  | 68.3 |  |  | 68,3X | 1277.7 | 728 |  | 1262.7 | 2.3896 |  | 100.8 | 3.6
8 | 6:30 | 3580 | SAĞ |  | 78.2 |  |  | 78,2X | 1277.7 | 728 |  | 1262.7 | 2.3896 |  | 100.8 | 3.6
9 | 6:35 | 3450 | SOL |  | 70.5 |  |  | 70,5X | 1277.7 | 728 |  | 1262.7 | 2.3896 |  | 100.8 | 3.6
10 | 6:40 | 3450 | SOL |  | 68.6 |  |  | 68,6X | 1277.7 | 728 |  | 1262.7 | 2.3896 |  | 100.8 | 3.6
11 | 6:45 | 3330 | SAĞ |  | 68.7 |  |  | 68,7X | 1277.7 | 728 |  | 1262.7 | 2.3896 |  | 100.8 | 3.6
12 | 6:50 | 3330 | SAĞ |  | 70 |  |  | 70X | 1277.7 | 728 |  | 1262.7 | 2.3896 |  | 100.8 | 3.6
13
14
15
16
Ortalama Karot Kalınlığı (70 - 77) (mm) | [7 empty] | 69X | Ortalama Sıkışma % (min 98) ve Boşluk % (maks. 7) | [5 empty] | 100.8 | 3.6
...../...../.........
YÜKLENİCİ
İDARE
MÜŞAVİR
Lab. Teknisyeni Lab. Teknisyeni ...../...../.........
Şantiye Şefi Şantiye Şefi ...../...../.........
Lab. Teknisyeni Lab. Teknisyeni ...../...../.........
...../...../.........
...../...../.........

## 5 BSK
GÜNLÜK BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIM RAPORU
| Proje Adı |  | Keşan Ayrımı - Korudağı - Gelibolu Bölünmüş Yolu İşi | [11 empty] | Rapor No |  |  | 5
[15 empty] | İmalat Tarihi |  |  | 2014-04-21 | [7 empty] | :
[15 empty] | Rapor Tarihi |  |  | 2014-04-22
| Şantiye Adı |  |  |  |  | Ocak Adı |  |  | Kaplamanın Cinsi |  |  | Mevcut SatIh Cinsi |  |  | Projeye göre Km |  |  | 3+300 - 4+000
| Keşan Şantiyesi |  |  |  |  | Çeltik T.O. |  |  | Binder |  |  | Bitümlü Temel |  |  | Taşıma Yolu |  |  | Sol Taşıma
TABLO 1 | [7 empty] | ASTAR |  | YAPIŞTIRICI
| Cinsi | [8 empty] | CRS-1 |  | Sınıfı | [5 empty] | AÇ 50/70
Özgül Ağırlığı (25ºC/25ºC)
| Miktarı lt/m2 |  | Tespit Edilen | [6 empty] | 0.3 |  | Penetrasyon | [5 empty] | 53.7
|  |  | Dökülen | [6 empty] | 0.3
| Uygulama Sıcaklığı | [10 empty] | Özgül Ağırlığı (25 ºC/25 ºC) | [5 empty] | 1.02
Kür Süresi
| İŞYERİ KARIŞIM FORMÜLÜ |  | Optimum Bitüm (%'e) |  |  |  |  | 2.371 |  |  |  | AGREGA | [5 empty] | MALZEME |  |  |  | ORAN
|  |  | Stabilite (Marshall) (kg) |  |  |  |  | 1175 |  |  |  | Gef-Hesap |  |  |  | 2.653
|  |  | Yoğunluk (Ton/m³) Lab.Dp. |  |  |  |  | 2.371 |  |  |  | Kaba Agraga Öz.Ağ. |  |  |  | 2.601 |  | 1/2" - 1" |  |  |  | 35
|  |  | Boşluk % Vh |  |  |  |  | 4.36 |  |  |  | İnce Agraga Öz.Ağ. |  |  |  | 2.602 |  | No.4 - 1/2" |  |  |  | 23
|  |  | Asfalt Dolu Boşluk % Vf |  |  |  |  | 66.69 |  |  |  | Filler Öz. Ağ. |  |  |  | 2.721 |  | 0 - No.4 |  |  |  | 42
|  |  | Akma (mm) |  |  |  |  | 3.25 |  |  |  | Gsb |  |  |  | 2.608 |  | Kaba ag.su abs.% |  |  |  | 2.5
TABLO 2 | GRADASYON | SICAK SİLO | No | Elek (mm) | % | 38,1mm 1 1/2" | 38,1mm 1 1/2" | 25,4mm 1" | 25,4mm 1" | 19,1mm 3/4" | 19,1mm 3/4" | 12,7mm 1/2" | 12,7mm 1/2" | 9,53mm 3/8" | 9,53mm 3/8" | 4,75mm No.4 | 4,75mm No.4 | 2mm No.10 | 2mm No.10 | 0,425mm No.40 | 0,425mm No.40 | 0,18mm No.80 | 0,18mm No.80 | 0,075mm No.200 | 0,075mm No.200
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 12-25 | 39 | 100 | 0 | 100 | 100 | 75.8927 | 75.8927 | 10.1009 | 10.1009 | 2.3987 | 2.3987 | 1.2988 | 1.2988 | 0.19889 | 0.19889 | 0.099443 | 0.099443 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 5-12 | 21 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 83.099 | 83.099 | 13.2993 | 13.2993 | 4.5985 | 4.5985 | 2.3015 | 2.3015 | 0.9004 | 0.9004 | 0.6018 | 0.6018
|  |  | 3 | 0-5 | 36 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97.1021 | 97.1021 | 59.5003 | 59.5003 | 22.2979 | 22.2979 | 12.2964 | 12.2964 | 6.5006 | 6.5006
|  |  | 4 | Filler | 4 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98.5 | 98.5 | 93.5 | 93.5 | 76.5 | 76.5
|  | Hesap |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 90.6 | 90,6 | 64.9 | 64,9 | 58.4 | 58,4 | 42.3 | 42,3 | 26.5 | 26,5 | 12.5 | 12,5 | 8.4 | 8,4 | 5.5 | 5,5
|  | Harman |  |  |  | 100 | #REF! | 100 | #REF! | 90.1 | #REF! | 66.1 | #REF! | 55,1X | #REF! | 45.2 | #REF! | 27 | #REF! | 11.3 | #REF! | 8 | #REF! | 5.7 | #REF!
|  | Dizayn |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 89.5 |  | 67.6 |  | 60.5 |  | 42.6 |  | 27.5 |  | 12.9 |  | 8.8 |  | 5.25
| Malzeme Sıcaklığı ºC |  | Saat |  |  | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
Agrega
Bitüm
Karışım
TABLO 3 | KARIŞIM NUMUNESİ | Marshall Briketi |  |  |  | Deney No |  | Alındığı Saat |  | Sıcaklığı ºC |  | Pratik Yoğ. Dp |  | Teorik Öz. Ağ. Dt |  | Boşluk % Vh |  | VMA % |  | Asf. Dolu Boşluk VFA |  | Akma (mm) |  | Düzeltilmiş Stabilite
[6 empty] | Ortalama |  | 8:50 |  | 150 |  | 2.3713 |  | 2.4786 |  | 4.3269 |  | 13.0712 |  | 66.8971 |  | 3.25 |  | 1165.164
|  | Bit.Mik. (%'e) |  | Bit.Mik. (% içi) |  | 38,1mm 1 1/2" | 38,1mm 1 1/2" | 25,4mm 1" | 25,4mm 1" | 19,1mm 3/4" | 19,1mm 3/4" | 12,7mm 1/2" | 12,7mm 1/2" | 9,53mm 3/8" | 9,53mm 3/8" | 4,75mm No.4 | 4,75mm No.4 | 2mm No.10 | 2mm No.10 | 0,425mm No.40 | 0,425mm No.40 | 0,18mm No.80 | 0,18mm No.80 | 0,075mm No.200 | 0,075mm No.200
|  | 4.5975 |  | 4.3954 |  | 100 | #REF! | 100 | #REF! | 92 | #REF! | 68.6 | #REF! | 62.6 | #REF! | 45 | #REF! | 29.8 | #REF! | 13.4 | #REF! | 8.9 | #REF! | 6.2 | #REF!
[6 empty] | 100 | #REF! | 100 | #REF! | 92 | #REF! | 67.9 | #REF! | 62.6 | #REF! | 40.4 | #REF! | 29.8 | #REF! | 8,4X | #REF! | 8.9 | #REF! | 6.2 | #REF!
| Hava Sıcaklığı ºC |  |  |  |  | Silindirin Cinsi ve Ağırlığı 9 - 18 | [5 empty] | Başlama - Bitiş Sıcaklığı ºC |  |  |  |  | Günlük Kaplama Uzunluğu (m) |  |  |  |  | Günlük İmalat Ton
| Sabah |  | Öğleden Sonra |  |  | Demir Bandajlı 12 ton, Lastikli 15 ton | [5 empty] | 130-80 |  |  |  |  | 188 |  |  |  |  | 358.8271
| 11 |  | 21
TABLO 4 | KAPLAMADAN ALINAN NUMUNE (21/04/2014 tarihli) |  |  |  | No | Km ve Şerit |  |  | Alındığı Saat |  |  | Proje Kalınlığı (mm) |  |  | Karot Kalınlığı (mm) |  |  | Yoğunluk (Yol Dp.) |  |  |  | Sıkışma % |  | Boşluk %
[5 empty] | 1 | 3+960 SOL |  |  | 5:55 |  |  | 70 |  |  | 69 |  |  | 2.2337 |  |  |  | 94,2X |  | 9,9X
[5 empty] | 2 | 3+960 SOL |  |  | 6:00 |  |  | 70 |  |  | 80X |  |  | 2.3896 |  |  |  | 100.8 |  | 3.6
[5 empty] | 3 | 3+840 SAĞ |  |  | 6:05 |  |  | 70 |  |  | 68,4X |  |  | 2.3896 |  |  |  | 100.8 |  | 3.6
[5 empty] | 4 | 3+840 SAĞ |  |  | 6:10 |  |  | 70 |  |  | 68,2X |  |  | 2.3896 |  |  |  | 100.8 |  | 3.6
[5 empty] | 5 | 3+720 SOL |  |  | 6:15 |  |  | 70 |  |  | 74,2X |  |  | 2.3896 |  |  |  | 100.8 |  | 3.6
[5 empty] | 6 | 3+720 SOL |  |  | 6:20 |  |  | 70 |  |  | 82,2X |  |  | 2.3896 |  |  |  | 100.8 |  | 3.6
[5 empty] | 7 | 3+580 SAĞ |  |  | 6:25 |  |  | 70 |  |  | 68,3X |  |  | 2.3896 |  |  |  | 100.8 |  | 3.6
[5 empty] | 8 | 3+580 SAĞ |  |  | 6:30 |  |  | 70 |  |  | 78,2X |  |  | 2.3896 |  |  |  | 100.8 |  | 3.6
[5 empty] | 9 | 3+450 SOL |  |  | 6:35 |  |  | 70 |  |  | 70,5X |  |  | 2.3896 |  |  |  | 100.8 |  | 3.6
[5 empty] | 10 | 3+450 SOL |  |  | 6:40 |  |  | 70 |  |  | 68,6X |  |  | 2.3896 |  |  |  | 100.8 |  | 3.6
[5 empty] | 11 | 3+330 SAĞ |  |  | 6:45 |  |  | 70 |  |  | 68,7X |  |  | 2.3896 |  |  |  | 100.8 |  | 3.6
[5 empty] | 12 | 3+330 SAĞ |  |  | 6:50 |  |  | 70 |  |  | 70X |  |  | 2.3896 |  |  |  | 100.8 |  | 3.6
13
14
15
16
[5 empty] | GÜNLÜK ORTALAMALAR | [16 empty] | 100,8 |  | 3.6
AÇIKLAMALAR:
...../...../.........
YÜKLENİCİ
İDARE
MÜŞAVİR
Lab. Teknisyeni Lab. Teknisyeni ...../...../.........
Şantiye Şefi Şantiye Şefi ...../...../.........
Lab. Teknisyeni Lab. Teknisyeni ...../...../.........
...../...../.........
...../...../.........

## Dizayn İçin Marshall (hidden)
MARSHALL DENEYİ
[8 empty] | Lab.No | #REF! | [6 empty] | Şantiye |  | Keşan Şantiyesi
[8 empty] | Proje | Keşan Ayrımı - Korudağı - Gelibolu Bölünmüş Yolu İşi | [6 empty] | Tarih |  | #REF!
[8 empty] | Km | #REF! | [6 empty] | Kaplama Cinsi |  | Binder
No | Bitüm |  | ºC | Biriket Yüksekliği (mm) |  |  |  | Havada Ağırlık (gr) A | Suda Ağırlık (gr) C | DYK Ağırlık (gr) B | Hacim (cm³) V | Hac. Öz. Ağ. Dp | Maks. Teo. Öz. Ağ. Dt | Boşluk % Vh | VMA % | Asf. Dolu Boş. Vf | Akma (mm) | Stab. (kg) | Düz. Ks. Faktörü | Düz. Stab. (kg)
| Wa | Wb |  | 1 | 2 | 3 | ORT.
1 | [20 empty] | V | : C - B
2 | [20 empty] | Dp | : A / V
3 | [20 empty] | Dt | : 100 + Wa / [(100/Gef) + (Wa/Gb)]
ORT | [20 empty] | Vh | : (Dt - Dp) / Dt *100
4 | [20 empty] | VMA | : 100 - [Dp* (100 - Wb)] / Gsb
5 | [20 empty] | Vf | : [(VMA - Vh) / VMA] * 100
6 | [20 empty] | Pba | : [(Gef - Gsb) / (Gef * Gsb)] * 100 * Gb
ORT | [20 empty] | Gsb | : 100 / [(K% / Gkh)+(İ% / Gih)+(F% / Gfz)]
7
8
9
ORT
10
11
12
ORT
13
14
15
ORT
G.ORT
Binder dizaynı için kriterler | [11 empty] | KTŞ: |  | 4-6 | 13-15 | 60-75 | 2-4 |  |  | min. 750
[12 empty] | Dizayn: |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Bitüm Penetrasyonu | [6 empty] | 53.7 |  | Kaba Agrega %'si (K %) |  | %'si ( K % ) |  | 57.4 | Kaba Agrega Hacim - Zahiri Özg.Ağ. ( Gkh - Gkz) |  |  |  |  | 2,601 - 2,693
Bitüm Özgül Ağırlığı (Gb) | [6 empty] | 1.02 |  | İnce Agrega %'si (İ %) |  | %'si ( İ % ) |  | 37.1 | İnce Agrega Hacim - Zahiri Özg.Ağ. ( Gih - Giz) |  |  |  |  | 2,602 - 2,703
Agreganın Bitüm Absorbsiyonu (Pba) | [6 empty] | 0.67 |  | Filler %'si (F %) |  | %'si ( F % ) |  | 5.5 | Filler Zahiri Öz.Ağ. ( Gf ) |  |  |  |  | 2.721
Agreganın Kar. Bitüm Oranı % (Wb) | [6 empty] | 4.6 |  | Agreganın Efektif Öz. Ağ. (Gef-hesap) |  |  |  | 2.653 | Biriketteki Agrega Miktarı (kg) |  |  | ( Kg ) |  | 0
Agreganın Hacim Özgül Ağırlığı (Gsb) | [6 empty] | 2.608 |  | Agreganın Efektif Öz. Ağ. (Gef-deney) |  |  |  | 2.656 | Darbe Sayısı |  |  |  |  | 75

## KATSAYILAR (hidden)
54.7 | 1289
54.8 | 1285
54.9 | 1281
55 | 1276
55.1 | 1272
55.2 | 1268
55.3 | 1263
55.4 | 1259
55.5 | 1254
55.6 | 1250
55.7 | 1246
55.8 | 1243
55.9 | 1239
56 | 1235
56.1 | 1231
56.2 | 1228
56.3 | 1224
56.4 | 1220
56.5 | 1216
56.6 | 1213
56.7 | 1209
56.8 | 1205
56.9 | 1201
57 | 1198
57.1 | 1194
57.2 | 1190
57.3 | 1187
57.4 | 1184
57.5 | 1181
57.6 | 1178
57.7 | 1174
57.8 | 1171
57.9 | 1168
58 | 1165
58.1 | 1162
58.2 | 1159
58.3 | 1156
58.4 | 1153
58.5 | 1149
58.6 | 1146
58.7 | 1143
58.8 | 1137
58.9 | 1134
59 | 1131
59.1 | 1128
59.2 | 1124
59.3 | 1121
59.4 | 1118
59.5 | 1115
59.6 | 1112
59.7 | 1109
59.8 | 1106
59.9 | 1103
60 | 1099
60.1 | 1096
60.2 | 1093
60.3 | 1090
60.4 | 1087
60.5 | 1084
60.6 | 1081
60.7 | 1078
60.8 | 1074
60.9 | 1071
61 | 1068
61.1 | 1065
61.2 | 1062
61.3 | 1059
61.4 | 1056
61.5 | 1053
61.6 | 1049
61.7 | 1046
61.8 | 1043
61.9 | 1040
62 | 1038
62.1 | 1035
62.2 | 1033
62.3 | 1030
62.4 | 1028
62.5 | 1025
62.6 | 1023
62.7 | 1020
62.8 | 1018
62.9 | 1015
63 | 1013
63.1 | 1010
63.2 | 1008
63.3 | 1005
63.4 | 1003
63.5 | 1000
63.6 | 998
63.7 | 995
63.8 | 993
63.9 | 990
64 | 988
64.1 | 985
64.2 | 983
64.3 | 980
64.4 | 978
64.5 | 975
64.6 | 973
64.7 | 970
64.8 | 697
64.9 | 695
65 | 963
65.1 | 960
65.2 | 958
65.3 | 956
65.4 | 954
65.5 | 953
65.6 | 951
65.7 | 949
65.8 | 947
65.9 | 945
66 | 943
66.1 | 941
66.2 | 939
66.3 | 938
66.4 | 936
66.5 | 934
66.6 | 932
66.7 | 930
66.8 | 928
66.9 | 925
67 | 923
67.1 | 920
67.2 | 918
67.3 | 915
67.4 | 913
67.5 | 910
67.6 | 908
67.7 | 905
67.8 | 903
67.9 | 900
68 | 898
68.1 | 895
68.2 | 892
68.3 | 890
68.4 | 888
68.5 | 886
68.6 | 884
68.7 | 883
68.8 | 881
68.9 | 879
69 | 877
69.1 | 875
69.2 | 873
69.3 | 871
69.4 | 869
69.5 | 868
69.6 | 866
69.7 | 864
69.8 | 862
69.9 | 860
70 | 858
70.1 | 856
70.2 | 854
70.3 | 853
70.4 | 851
70.5 | 849
70.6 | 847
70.7 | 845
70.8 | 843
70.9 | 841
71 | 839
71.1 | 838
71.2 | 836
71.3 | 834
71.4 | 832
71.5 | 830
71.6 | 828
71.7 | 826
71.8 | 825
71.9 | 824
72 | 823
72.1 | 821
72.2 | 820
72.3 | 819
72.4 | 828
72.5 | 816
72.6 | 815
72.7 | 814
72.8 | 813
72.9 | 811
73 | 810
73.1 | 808
73.2 | 806
73.3 | 804
73.4 | 803
73.5 | 801
73.6 | 799
73.7 | 797
73.8 | 795
73.9 | 793
74 | 791
74.1 | 789
74.2 | 788
74.3 | 786
74.4 | 784
74.5 | 782
74.6 | 780
74.7 | 778